**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУЛЬБАКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

307462 Курская область , Глушковский район, с.Кульбаки , д.322 ОГРН 1024600746741 ИНН 4603000512 КПП 460301001 тел (47132) 3-15-44, факс 3-15-43 ,

E-mal: [adm\_kulbakinskogo\_ss@mail.ru](mailto:adm_kulbakinskogo_ss@mail.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**15 июня 2022 г. № 23**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» за 2021 год**

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района , их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района от 05.11.2013г. № 48 Администрация Кульбакинского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»** за 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Администрации

Кульбакинского сельсовета В.В. Минаков

Утвержден

Постановлением Администрации

Кульбакинского сельсовета Глушковского района от «15» июня 2022г. № 23

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

муниципальная программа

**«Энергосбережение и повышение энергоэффективности**

**в Кульбакинском сельсовете Глушковского района**

**Курской области»**

(утверждена постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области № 81 от 25.11.2014г.)

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации подпрограммы №1 «Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» муниципальной программы Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области **«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»**

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере энергоэффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели** | **Ед.изм.** | **2015** | **2021 на начало года** | **2021 на конец года** | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| 1 | Снижение расходов на энергетические ресурсы по отношению к 2015г. | тыс.руб. | 497,508 | 465 | 499,9 | 0,93 |
| 2 | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2015г.,в натуральном выражении | Тыс.кВт/ч | 70,2 | 72 | 74 | 0,97 |
| 3 | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эфективности с нарастающим эфектом в стоимосном выражении составит | тыс.руб. (в текущих ценах) | 106,9 | 24,8 | 77,2 | 0,32 |
| 4 | Доля современных энергоэффективных светильников наружного освещения | % | 60 | 92 | 92 | 1 |
| 5 | Доля зданий ,строений, сооружений муниципального образования оснащенных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 6 | Доля освещенных населенных пунктов к населенным пунктам всего | % | 60 | 82 | 90 | 0,91 |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы **«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа **«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»** | Местный бюджет | 77200,00 | 77200,00 | 77200,00 |
| Подпрограмма 1.  «Энергосбережение в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области | Местный бюджет | 77200,00 | 77200,00 | 77200,00 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2021 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района от 16.04.21г. № 20, 20.07.21г. № 42, 18.11.2021г. № 60 «О внесении изменений в муниципальную программу Кульбакинского сельсовета **«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» .** | Уточнение финансирования программы и подпрограммы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= ( 0,93 + 0,97 +0,32 + 1 +1 + 0,91): 6 х 100= 85,5%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов благоприятна.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П =77200,0 / 77200,0 х 100% =100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э =100 : 100 = 100

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета высокая.