

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУЛЬБАКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

307462 Курская область , Глушковский район, с.Кульбаки , д.322 ОГРН 1024600746741 ИНН 4603000512 КПП 460301001 тел (47132) 3-15-44, факс 3-15-43 ,

E-mal: [adm\_kulbakinskogo\_ss@mail.ru](mailto:adm_kulbakinskogo_ss@mail.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**15 июня 2022 г. № 29**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»**

**за 2021 год**

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района , их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района от 05.11.2013г. № 48 Администрация Кульбакинского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» за 2021год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Администрации

Кульбакинского сельсовета В.В. Минаков

Утвержден

Постановлением Администрации

Кульбакинского сельсовета Глушковского района от «15» июня 2022 г. № 29

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

муниципальная программа

**«Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»**

(утверждена постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области № 83 от 25.11.2014г.)

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации подпрограммы №1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Кульбакинского сельсовета

Глушковского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере молодежной политики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | **Ед.**  **изм** | **Показатели по годам** | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2021** | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| 1 | Количество молодых семей принимающих участие в массовых мероприятиях | семей | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 0,66 |
| 2 | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | чел. | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 15 | 1,6 |
| 3 | Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях молодежной политики | чел. | 28 | 31 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1 |
| 4 | Количество функционирующих плоскостных спортивных сооружений в поселении | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Доля общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции, культуры, патриотизма, толерантности | чел | 35 | 40 | 45 | 38 | 38 | 45 | 45 | 1 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КУЛЬБАКИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Показатели по годам** | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2021** | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения |
| **1** | Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 50 | 52 | 60 | 62 | 65 | 73 | 70 | 0,95 |
| **2** | Численность лиц занимающихся в специализированных спортивных учреждениях | чел | 20 | 23 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 1 |
| **3** | Количество физкультурно-спортивных помещений для занятия спортом. | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| **4** | Количество квалифицированных тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| **5** | Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | шт | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 1 |
| **6** | Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; | % | 28 | 30 | 30 | 30 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 1 |
| **7** | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 25 | 26 | 30 | 30 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1 |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные  ассигновани,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполне-ние |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» | Местный бюджет | 378,00 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Местный бюджет | 100,00 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Местный бюджет | 278,00 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2021 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района от 16.04.2021г. №29, от 20.07.21г. №41, от 18..11.21 № 63 «О внесении изменений в муниципальную  программу Кульбакинского сельсовета ««Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кульбакинском сельсовете Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы и изменение текстовой части |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (0,66 +1,6+1+1+1+0,95+1+1+1+1+1+1) : 12х 100% = 101%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 0,378/ 0 х 100% =0 %

Вывод: финансирование программы не осуществлялось.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э =0 : 100 0

Вывод: Финансирование не осуществлялось.