

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУЛЬБАКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

307462 Курская область , Глушковский район, с.Кульбаки , д.322 ОГРН 1024600746741 ИНН 4603000512 КПП 460301001 тел (47132) 3-15-44, факс 3-15-43 , E-mal: [adm\_kulbakinskogo\_ss@mail.ru](mailto:adm_kulbakinskogo_ss@mail.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 июня 2022г. №34**

**«Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области» за 2021 год**

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района , их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района от 05.11.2013г. № 48 Администрация Кульбакинского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Кульбакинского сельсовета Глушковского района» за 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Администрации

Кульбакинского сельсовета В.В. Минаков

Утвержден

постановлением Администрации

Кульбакинского сельсовета Глушковского района34

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области»,

утвержденной постановлением Администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района от 25.11.2014г. № 82 (ред. от 30.01.2019г. № 8, от 16.02.2019г. №29,от 30.07.2019г. № 65, от 25.12.2019г. № 110, от17.02.2020г. №11,от 25.06.2020г. № 53,от 16.04.2021г. №25) за 2021 год

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и

подпрограмм муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор) (наименование) | | | ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | | 2022  год | 2023  год | 2024  год | | 2025  год | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | |
| Муниципальная программа Кульбакинского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли площади зеленых насаждений, охваченная угодными работами в общей площади зеленых насаждений | | | % | 51,0 | 52,0 | 55,0 | | 57,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | 62,0 | 62,0 | 65,0 | | 65,0 | |
| 2. | привлечение предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения; | | | чел./  дн | 1000 | 1010 | 1020 | | 1100 | 1010 | 1020 | 1020 | | 1024 | 1028 | 1030 | | 1035 | |
| 3. | развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий | | | % | 85 | 87 | 88 | | 88 | 89 | 90 | 93 | | 95 | 95 | 98 | | 100 | |
| 4. | Увеличение доли восстановления воинских захоронений | | | % | - | - | - | | - | - | 33,3 | 66,6 | | 99,9 | - | - | |  | |
| 5 | | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | |  |  | |  |  |  |  | 16 |  | |  | |  | |  |

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **целевых показателей** | **Ед.**  **изм.** | **Показатели (индикаторы) подпрограммы** | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  план | 2021  факт |
| 1 | уровень модернизации сетей водоснабжения | % | 38 | 39 | 39 | 45 | 45 | 48 | 48 |
| 2 | уровень модернизации водозаборных скважин | % | 18 | 27 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | уровень модернизации водонапорных башен | % | 27 | 36 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | доля уличной водопроводной сети нуждающейся в замене | % | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,48 |
| 5 | Доля утечек и неучтенного расхода воды к общему объему поднятой воды | % | 0,76 | 2,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

Целевые показатели( индикаторы) подпрограммы 2

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области Курской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **Ед.** **изм.** | **2015**  **год** | **Период** | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **2021**  **план** | **2021**  **факт** |
| **Обеспечение организации освещения поселения** | | | | | | | | | | |
| Обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1000 жителей | км. | 4,5 | 12,4 | 16,4 | 21,4 | 21,4 | 24,4 | | 24,4 | 24,4 |
| Доля общей протяженности освещенных частей улиц поселения в общей площади улично-дорожной сети | % | 18 | 49,6 | 66 | 85 | 85 | 90 | | 90 | 90 |
| Количество действующих светильников к общему количеству светильников | шт. | 90 | 79 | 119 | 169 | 180 | 195 | | 200 | 200 |
| **Обеспечение  уборки и вывоза ТБО на территории  поселения** | | | | | | | | | | |
| Объем вывоза ТБО по благоустройству населенных пунктов | куб. м | 894 | 1135 | 1277 | 1300 | 1400 | | 1400 | 1480 | 1480 |
| Населенные пункты охваченные вывозом ТБО | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 8 | 4 |
| **Обеспечение  благоустройства   прочих мероприятий** | | | | | | | | | | |
| Благоустройство территорий захоронений (кладбищ) | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | 4 | 5 | 4 |
| Обеспечение детскими площадками | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 5 | 4 | 4 |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 1751,2 | 1179,3 | 1179,3 |
| Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 851,0 | 279,3 | 279,3 |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Кульбакинского сельсовета Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 900,0 | 899,9 | 899,9 |
| Подпрограмма 3  Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Кульбакинского сельсовета Глушковского района , от 16.02.2019г. № 29 , от 30.07.2019г. № 65, от 25.12.2019г. № 110 ,от 17.02.2020г. №11,от25.06.2020г. № 53,от 16.04.2021г. № 25, от 20.07.2021г. № 40, от18.11.2021г. №65 О внесении изменений в муниципальную программу Кульбакинского сельсовета  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (1+1+1+1+0,5+0,8+1+1+1+1+1+1) : 12 х 100% =94%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П = (1179,3/1751,2) х 100% = 67,3%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню – удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 67,3/100= 0,67

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений – удовлетворительная.